麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 扶持市农业龙头企业专项资金（市） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的项目绩效自评指标评分表显示年初预算数210万元，实际支出161.62万元，预算执行率76.96%。单位提供了东莞市农业农村局关于印发《东莞市农业龙头企业申报认定与监测管理办法》的通知，未建立内部相关有效的管理机制。 存在的主要问题：资金管理单位未建立相关有效的管理制度。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了2023年农业龙头企业贷款贴息申报工作的通知，广东省基智农科技有限公司和东莞穗丰粮食集团有限公司的贷款贴息申请表，2023年农业龙头企业贷款贴息资金通知，只完成2家单位扶持申请，均符合申报主体资格，市资金下拨到镇财政后及时办理拨款手续。 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《关于广东京基智农科技有限公司带动农户利益关系的证明》广东京基智农科技有限公司是一家饲料加工、养殖服务、食品加工为一体的企业。据查，该公司2021-2022年通过实施技术指导、技术培训、饲料优惠供应、饲料赠送等方式辐射带动惠州、东莞等地农户发展生产、增收致富，其中，2021年带动农户1470户，帮助农户增收491万元，户均增收3340元；2022年带动农户1400户，帮助农户增收467万元，户均增收3335元。东莞穗丰粮食集团有限公司，2022-2023年，通过订单农业等方式辐射带动江苏、安徽、山东、河南、广东等地农户发展生产、增收致富。2022年带动农户4500户，帮助农户增收1800万元；2023年带动农户5200户，帮助农户增收2800万元。 存在的主要问题：无 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 3、建议预算单位建立内部相关有效管理制度，提高对项目的监督和管理。 4、建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：