麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 农业旅游发展资金 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据农林水务局额度执行情况表、农林水预算项目明细显示年初预算数200万元，调整后预算数52.98万元，实际支出52.98万元，预算执行率100%，执行率高；单位提供了关于印发《麻涌镇深化促进农业旅游发展专项资金管理办法》的通知、请款批复、验收报告、支出凭证及劳动合同等佐证材料，古梅西园农业产业园聘用梁远欢，签订劳务合同标准为130元/天，实际发放工资时以150元/天为标准发放；聘用赖旺弟，签订劳务合同标准为140元/天，实际发放工资时以150元/天为标准发放，劳务合同签订标准与实际发放标准不一致；存在员工劳动合同到期未续签的情况；单位未建立相关有效的管理机制。 存在的主要问题：劳务合同签订标准与实际发放标准不一致；员工劳动合同到期未续签；未建立相关有效的管理制度。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了麻涌镇创建农业旅游景点项目专项资金申请表、关于公布2022年深化促进农业旅游发展专项资金扶持名单通知拨款申请表、验收报告和费用审批单等资料，奖补项目30个，所奖补项目均达到验收标准，项目预算执行率100%，执行率高。 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：【资讯】颗颗饱满多汁！麻涌这里的葡萄成熟啦、【资讯】麻涌古梅园里插秧 水稻插秧节即将开启、【资讯】甜脆多汁！麻涌这里的白雪公主玉米即将上市、【资讯】怎能“莓”有你！麻涌这里的蓝莓好诱人，错过等一年、又到葡萄成熟季，欢迎来麻涌尝鲜和遇“桑”了你，“葚”是欢喜，麻涌这里的桑果等你摘（文末有福利），有效体现改进传统果蔬销售方式。《麻涌-2023推荐农业休闲观光点情况汇总表》、“田园郊享乐”2022年东莞农业休闲观光点截图、【资讯】东莞科学馆“稻养万年”走进麻涌古梅园、推介37个东莞农业休闲观光点！一起来田园郊享乐、麻涌这里的“稻田画”美翻了！快点来打卡和潮流+生态！五一期间麻涌华阳湖景区接待游客近10万人次，有效体现促进农业旅游融合发展。 存在的主要问题：无 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 3、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理，防止出现劳务合同签订标准与实际发放标准不一致的情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：