麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 乡村振兴专项补助资金-特色精品村 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据项目提供的项目绩效自评指标评分表、市/镇资金明细账等资料显示年初预算数1152万元，调整后预算数1245.6万元，实际支出660万元，调整后预算执行率52.99%，执行率较低；单位提供了《东莞市麻涌镇农林水务局预算业务制度》、《麻涌镇农林水务局支出业务制度》、请款批复及明细账等费用支出相关的佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：预算执行率低。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了关于印发东莞市“ 特色精品村”创建名单的通知，补助的行政村3个；关于东莞市“特色精品村”市级评审验收结果的通报，项目已通过验收；补助符合《关于拨付“特色精品村”建设奖补资金（第五期）的通知》的要求；预算执行性率52.99%。 存在的主要问题：预算执行率低。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过《关于东莞市“特色精品村”市级评审验收结果的通报》、建设成果图册等资料显示，项目对改善村居环境有重大意义，包括新增绿道、公园、停车场等各种设施，有效推动改善区域人居环境。《东莞市美丽乡村建设工作满意度调查问卷》结果显示，市民对环境卫生的满意度达92%，对建筑景观的满意度达92%，对文化设施的满意度达92%。 存在的主要问题：无 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 - 建议开展更为全面的满意度调查。建议加大调查对象范围，并针对不同群体设计不同的问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：