麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 居家养老服务实施经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 公共服务办 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ - 具体情况：年初预算金额347.9万元，调整后预算金额347.9万元，预算调整率为0，实际支出金额313.9423万元，预算执行率为90.24%。 存在的主要问题：预算执行率有待提高。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ - 具体情况：根据填报信息反映，本项目按实施文件按期实施，2023年12月份《居家养老服务人员》名单604人，预算执行率达90.24%，服务费标准按文件严格执行，项目完成大部分预期产出目标。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ - 具体情况：根据填报信息反映，项目年度绩效目标为根据《东莞市居家养老管理办法）（东府办〔2019〕12号）规定，由各园区、镇（街道）按照资助标准提供相应的居家养老服务。资助标准主要有：经评估属于重度失能的，按照每人每月720元的标准提供居家养老服务。经评估属于中度失能的，按照每人每月480元的标准提供居家养老服务。经评估属于轻度失能或能力完好的，按照每人每月360元的标准提供居家养老服务。设置效益指标有社会效益指标（老年人生活质量提升情况）、可持续影响指标（管理体系可持续性）和服务对象满意度指标（居家养老服务对象满意度≥90%）。项目效果绩效目标与指标设置相对合理。 - 存在的主要问题：佐证材料的证明力不足，无法判断效益情况。如管理体系可持续性指标除了政策支持内容外，可以从服务覆盖面与响应速度、服务质量与满意度、资源利用效率与成本控制、社会影响以及服务创新与持续改进等多个方面进行总结。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 - 进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。如管理体系可持续性指标除了政策支持内容外，可以从服务覆盖面与响应速度、服务质量与满意度、资源利用效率与成本控制、社会影响以及服务创新与持续改进等多个方面进行总结。 - 开展满意度调查。建议完成全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：