麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 精神文明建设活动经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇宣传教育文体旅游办公室 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排118万元，调整后预算安排143.95万元，实际支出金额为87.5万元，预算执行为60.78%，但目前能按正常进度开展。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：提供了较为丰富的佐证材料，包括宣传报道和户外宣传品布置，但是将资金使用合规率这个不相关的指标作为唯一的质量指标，不合理。 存在的主要问题：部分指标设置不合理。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：社会效益指标设置不合理，提供了相关活动的照片作为佐证，但照片无法证明群众精神文明素质的提高。 存在的主要问题：部分指标设置不合理。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、提高预算执行水平。加强与财政部门沟通主动和财政部门建立定期的沟通机制，及时汇报预算执行进度以及拨款不到位对项目推进产生的影响。例如，可以每月提交报告，详细说明资金缺口现状和可能导致的工作延误情况。根据项目的实施计划制定资金需求时间表，精确计算每个阶段所需的财政拨款金额和时间节点，提前向财政部门提交资金使用计划。 2、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如质量指标，可设置相关物料的验收报告或验收单，增设相关工作是否受上级采纳或表扬等。社会效益指标，可以设置关于“广东好人”“东莞好人”“东莞市道德模范”的评选情况，以显示群众精神文明素质提高情况。可持续影响指标可设置关于相关物料使用的可持续性，相关政策的可持续性等。 3、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：