麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 全镇旅游工作经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇宣传教育文体旅游办公室 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排130万元，实际支出金额为114万元，预算执行为88%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 2、.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：提供了较为丰富的佐证材料，包括相关方案和验收报告，但是将资金使用合规率这个不相关的指标作为唯一的质量指标，不合理。 存在的主要问题：部分指标设置不合理。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：社会效益指标提供了相关活动的照片作为佐证，重新提供了一份满意度调查问卷，相关问题能一定程度反映社会效益指标实际情况。 存在的主要问题：社会效益相关指标的证明力不足。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。如社会效益指标，应进行细化，以更好地证明项目有助于促进旅游品牌发展，可细化设置品牌的数量、媒体的报道和参加的人次等指标。另外，旅游品牌的发展应有助于经济，可根据实际情况设置相关经济效益指标，例如对GDP贡献提升值、GDP占比、相关从业人员收入增长和带动的就业情况等。 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会经济效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。例如满意度调查，第一次提交的资料仅提供了两张满意度调查的截图，遗失了最重要的调查数据，导致需要重新开展满意度调查。 3、提高满意度调查精细度。本项目共包含了“要研学去麻涌”全域研学活动、蓝莓节和美食提升活动等三个活动，因此相关满意度调查，应针对以上三个活动在活动开展过程中或结束时分别进行，并针对活动的特点设计问卷，形成分析报告，通过认真分析，认识不足，以在下一年开展类似活动时能不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：