麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇卫生健康局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ - 具体情况：镇级财政资金年初预算金额83.31万元，调整后预算金额83.31万元，预算调整率为0；市级财政资金年初预算金额4.76万元，调整后预算金额9.88万元，实际下达额度8.43万元，预算调整率为107.56%。本项目市镇两级财政预算合计91.74万元，2023年项目结算总额需支付91.49万元，资金支出率99.73%，预算执行率99.73%。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ - 具体情况：据填报信息反映，本项目基本完成预期产出目标。在数量指标完成方面：1.完成小学一年级学生近视筛查数2700多人，近视率调查人数3300多人；2.完成视力检查人数20000多人；3.开展健康教育学校数12所，健康教育覆盖总人数24000多人，近视防控健康教育活动数量≥5场次。在质量指标完成方面：1.入学小学生筛查率≥90%；2.为全镇在校中小学生建立视力健康档案。在时效指标方面：已按工作方案安排及时按质按量完成工作。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ - 具体情况：据填报信息反映，项目年度绩效目标为聘请第三方眼科医院合作开展本项目中的近视综合防控健康教育、人员培训、小学一年级学生入学视力健康筛查，改善青少年视力状况，提升青少年健康水平。设置效益指标有社会效益指标（教师和学生视力健康知识知晓率≥90%）、可持续影响指标（改善青少年视力状况）和服务对象满意度指标（学生满意度≧90%）。项目实施后，教师视力健康知识知晓率92.86%，学生视力健康知识知晓率91.99%。2023年的近视检出率与2022年的相比，同比下降6.06%，有明显的下降趋势。项目实现大部分预期效益目标。 - 存在的主要问题：服务对象满意度指标，仅提供有满意度调查问卷及问卷简单汇总结果，未完成全面的满意度调查报告。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 2、开展更为全面的满意度调查。建议细化问卷设置，并针对不同群体设计不同的问卷，并完善分值比例，形成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，提高工作成效。 3、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。如提供有满意度调查问卷及问卷简单汇总结果，未完成全面的满意度调查报告。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：