麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 重大疫病防控项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇卫生健康局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ - 具体情况：镇级财政资金年初预算金额303万元，调整后预算金额1043.31万元，预算调整率为244.33%，实际支出金额956.52万元，资金预算执行率为91.68%。. |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ - 具体情况：本项目基本完成预期产出目标。在数量指标完成方面：完成设置医学隔离留观点数量1个；在质量指标完成方面：资金使用合规率为100%；在时效指标方面：已按工作方案安排及时按质按量完成工作。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ - 具体情况：项目年度绩效目标为抓好疫情防控工作，完成市新冠肺炎防控指挥办分派的集中隔离人员医学隔离留观工作，为进一步健全完善我镇新冠肺炎常态化疫情防控工作，有效保障我镇新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的高效有序运转，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控各项工作。设置效益指标有社会效益指标（保障疫情防控工作的有序运转）、可持续影响指标（防控机制健全情况）。 - 存在的主要问题：建议项目细化指标设置，可测量提现目标执行。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。如遇特殊情况将造成资金使用发生大变动，应及时向财政部门汇报情况，视情况进行调整。 - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。例如在质量指标可设置疫情报告与监测质量等。 - 进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。如设置可持续影响指标为“防控机制健全情况”，可通过提供形成相应机制及推进持续发展的后续情况说明等完善自评材料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：