麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 智慧网格 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇网格管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，填报基本规范，但是存在自评资料填写不完整情况，如基础信息表中填报单位名称未填。能积极配合有关部门开展自评审核工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排76.96万元，调整后预算安排76.96万元，实际支出金额为76.91万元，预算执行率为76.91/76.96*100%=99.93%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：通过对项目工作任务完成率100%，资金使用合规率100%，工作完成及时率100%，预算执行率为99.93%，均完成年初产出目标。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：1、鸥涌工作站被市评为表现突出单位；2、鸥涌村第三网格被评为五星网格；3、2023年共有263宗网格员较大事件奖励；4、有13篇工作信息被市主流媒体报道；5、有5篇工作信息被市委、市政府或市委政法委采用；6、有5篇典型案例入选全市典型案例；7、发现重点案件13宗，服务对象满意度达97%。 存在的主要问题：调查问卷设计不够全面，细化不足，调查数据分析不到位。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 2、完善满意度调查。建议对社区居民、服务人群开展满意度调查，居民对智慧网格的看法、经验和建议，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 - 3、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：