麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 市场秩序监管经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市市场监督管理局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的佐证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算金额为22.5万元，调整后预算安排22.5万元，实际支出金额为18.04万元，资金支出率为80.18%。预算资金已大部分使用且资金拨付审批工作完善；资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开。 - 存在的主要问题：项目未提供“市场秩序监管经费”这一笔经费的专项支出表，未能判断支出是否符合预算批复或合同规定的用途。 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：项目能提供落实实质量指标、时效指标等相关指标的佐证材料，如牌匾制作数量、违法经营主体整改情况、消费投诉处置等一整套台账。 - 存在的主要问题：牌匾制作数量不足。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：规范了市场主体经营。如商品抽样及送检、打击非法传销、商标评审以及消费者权益保护等多个方面制度，通过双随机 一公开”抽查工作加大巡查和检查力度，引导市场主体承担社会责任。 - 存在的主要问题：有建立公众号加强宣传，但没有具体的数据，无法证明通过公众参与度、转发量、点赞数等指标，评估宣传方式的创新效果等等；宣传渠道单一，如执法过程法律宣传等较为缺乏。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、建立专项支出表：为“市场秩序监管经费”设立详细的专项支出表，明确每一笔经费的支出用途、金额、时间等信息，确保经费使用符合预算批复或合同规定的用途； 2、加强项目资金监管：建立资金使用的定期审查机制，确保资金支出率，并区分是因上级或政府工作任务调整等不可抗力因素导致资金无法使用，还是因项目自身执行问题导致资金执行率低。对于后者，应及时采取措施提高资金使用效率。定期对市场秩序监管经费进行审计和财政监督检查，确保经费使用合规、有效； 3、建立有效管理机制：制定市场秩序监管经费这一项目的管理制度，明确经费使用的审批流程、责任分工等，确保经费使用有序、规范。 完善佐证材料：除了已有的专项宣传活动图片外，对照产出指标， 收集并整理牌匾制作数量、违法经营主体整改情况、消费投诉处置等， 逐一整理市场秩序监管经费项目的台账，确保每一项指标都有明确的数据支撑，以证明市场秩序监管经费的使用效果； - 4、梳理台账提炼效益：从2023年度麻涌市场监管分局工作总结和2024年工作计划是东莞市市场监督管理局麻涌分局的整体部门绩效评价，应提炼出市场秩序监管经费项目的具体成效，如服务对象满意度指标、市场监管执法宣传效果、市场主体经营规范程度等，以体现经费使用的效益； - 5、加强预算绩效管理培训，组织相关人员参加预算绩效管理培训，提高其对预算绩效管理的认识和理解，掌握预算绩效管理的相关知识和技能； - 6、建立预算绩效管理的反馈机制，鼓励相关人员对预算绩效管理工作提出意见和建议，不断完善预算绩效管理体系。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：