麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                      金额单位：万元

| 项目名称 | 项目统筹专项经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇麻涌社区居民委员会 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，整体填报基本规范，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：项目提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目预算及绩效目标表。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算金额38.25万元，调整后预算金额44.25万元，预算调整率为15.69%，实际支出金额34.68万元，年初预算执行率为90.67%，调整后预算执行率为78.37%。 存在的主要问题：预算执行率有待加强。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目基本完成预期产出目标，数量指标完成率超100%，资金使用合规，资金使用相对及时，年度预算执行率为78.37%。计划开展主题活动4次及以上，实际完成5场；计划开展慰问活动4次及以上，实际完成5场，均能超额完成。 存在的主要问题： 产出指标设置不够全面。该项目任务仅设置了活动场次数量，对居民覆盖率以及其他社区服务方面等没有涉及，结合“确保社区各项业务正常运作”的年度目标，主题活动数量及慰问活动数量上虽然超额完成，建议增加更全面的产出指标，如居民覆盖率、参与群体、其他社区服务提供等。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目通过为社区开展卫生健康、妇女儿童、党务服务、武装征兵、应急、惠福楼管理、政务服务，开展节日慰问以及日常办公提供经费保障，确保社区各项业务正常运作。项目实现大部分预期效益目标. 存在的主要问题：项目单位结合社区实际，设置社会效益指标为“维持社区正常运作”，效益指标设置比较笼统，没有量化，建议结合社区实际情况，细化设置“居民满意度”等指标。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 - 设置科学合理的绩效目标和指标。建议项目单位根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。如本项目效益指标设置比较笼统，没有量化，建议设置“居民满意度”等量化可测量的指标。 - 3、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：