麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 社会养老保险缴费补贴 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌社会保险基金管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合关部门开展自评审核工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排4512万元，调整后预算安排6574.09万元，实际支出金额为6479.06万元，预算执行率为6479.06/6574.09*100%=98.55%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目基本完成预期目标，年度预算执行率98.55%，计划任务完成率为100%。计划参保人数约13000人，根据实际月均参保人数17765人，补助覆盖率100%，上述资金当年已全部落实到位。年度参保居民医疗保障率100%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过镇财政分担社会养老保险缴费，使公共财政进一步向民生领域倾斜，缓和社会贫富差距，促进了社会和谐发展，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。 存在的主要问题：调查问卷设计不够全面，细化不足。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、提高项目资金使用效益，促进项目资金的合理分配与有效使用，加强预算资金管理，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算安排和预算管理的重要依据。 - 2、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 3、加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：