麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 东莞市促进就业创业补贴 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌人力资源服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但不完整。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能有效提供绩效信息公示信息。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： - 1.项目资金主要来源于镇级财政资金（年初预算安排266万元，调整后119.34万元）和市级财政资金（年初预算安排114万元，调整后保持不变）、中央财政资金（年初预算40万元，调整后266.67万元）以及其他可能存在的资金渠道。总预算安排为420万元，调整后总预算为500.01万元。 - 2.资金使用情况：截至评价年度末，实际支出金额为416.97万元，其中镇级财政资金支出104.41万元，市级财政资金支出57.68万元（三次拨款，每次57.68万元），中央财政资金支出254.89万元（三次拨款，分别为85万元、85万元和84.89万元）。 - 3.资金支出率：资金支出率为83.39%，未达到预期的≥90%的目标。 存在的主要问题：提交了“东人社发〔2022〕12号 关于印发《东莞市促进就业创业专项资金管理方法》的通知“，但项目内部应建立关于项目的管理机制。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：东莞市促进就业创业补贴项目在2023年度取得了显著成效。数量指标方面，帮扶就业困难人员就业补贴人次、促进高校毕业生就业创业补贴人次以及鼓励创业补贴人次均超额完成预期目标，分别实际完成234人次（预期100人次）、412人次（预期380人次）和62人次（预期60人次）。然而，在鼓励企业吸纳就业补贴方面，实际完成的企业数量略低于预期，为56家（预期60家）。质量指标方面，补贴规范审批率和补贴人员资格合格率均达到了预期目标，均为100%。 - 存在的主要问题：尽管整体成效显著，但在鼓励企业吸纳就业补贴方面存在企业数量未完成预期的问题，需进一步分析原因并采取措施加以改进。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：社会效益指标中： - 1.失业率降低情况：虽然佐证材料中的工作总结中没有直接给出失业率降低的具体数值，但提到了通过实施就业创业补贴政策，强化了就业优先政策，全面稳就业、保居民就业，对降低失业率有积极影响。 - 2.已登记的应届高校毕业生初次就业率：佐证材料的工作总结指出，通过促进高校毕业生就业创业补贴政策，有效提升了高校毕业生的就业率，推进了高校毕业生等重点群体的就业。 - 3.受补助对象稳定就业情况：佐证材料的工作总结中提到，通过帮扶就业困难人员就业补贴、鼓励企业吸纳就业补贴等措施，完善了就业创业机制，加大了就业创业政策扶持力度，有助于受补助对象稳定就业。不过，也未提供具体的稳定就业数据或比例。 - 存在的主要问题：虽然佐证材料的工作总结体现了社会效益指标的相关情况，但缺乏具体的数据支撑，这使得社会效益的量化评估变得困难。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1.需建立有效管理机制。 - 2.社会效益：虽然《2023年就业创业工作总结》体现了社会效益指标的相关情况，但缺乏具体的数据支撑，这使得社会效益的量化评估变得困难。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月