麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 2023东莞市青年人才驿站工作经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 共青团麻涌镇委员会 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：未提供本项目绩效目标公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据《麻涌镇财政专项经费拨款申请审批表》，共青团麻涌镇委员会共申请了10万元作为2023东莞市青年人才驿站工作经费，其中8920元作为驿站宣传费用，91080元作为租金。实际支出为96110.35元，资金支出率为96.11%，根据提供的凭证计算，其中租金45540元（半年），水电费共1468.85元，宣传相关费用31499元，其他17068元。未严格按照年初的《专项经费经济科目明细表》执行。制定了《麻涌青年人才驿站入住公约》和《青年人才驿站申请条件及守约》。 存在的主要问题：未严格按照年初的《专项经费经济科目明细表》执行。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：产出指标中的质量、时效和成本均指向财政向预算单位的资金使用和拨款，未能侧重于项目本身，项目产出绩效目标与实际工作内容缺乏相关性。 存在的主要问题：预算单位未能充分了解产出指标的含义，指标设置不合理，未提供准确的佐证资料，无法知晓产出目标实现程度。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：仅提供了《2023年麻涌青年人才驿站入住名单》和7名入住人员的就业信息，其中5个均为面试通知截图，未能证明其就业。综合所提供的材料，说明预算单位未对入住的青年人才进行有效管理，未能全面显示显示青年人才住驿站后，经过青年就业创业、社会实践、城市融入、关怀关爱等服务后，协助他们成功就业，并间接带动社会就业的情况。 存在的主要问题：现有资料无法判断项目是否实现预期效益目标。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、规范资金使用，在申请经费时要做好测算，执行过程中应按照《专项经费经济科目明细表》执行，如遇特殊情况将造成资金使用发生大变动，应及时向财政部门汇报情况，视情况进行调整。 2、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。产出方面的数量指标，可细化为青年就业创业、社会实践、城市融入、关怀关爱等服务的具体数量指标，例如开展社会实践活动XX（场），提供招聘信息XX份（次），关爱行动XX（次）等。质量指标，可以设置入住人员合规率（%），就业率XX（%），实现就业人数（人）。时效指标，可以设置入住审核期限（天），拨款第三方及时率（%）。成本指标，可以设置租金费用（元），宣传费用（元）。社会效益指标，可以设置“提高优秀人材来莞就业”作为指标。 3、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和社会经济效益满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。如针对入住人员，应定期追踪他们的就业情况。 4、建议项目单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表）公开，并附上具体网址。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：