麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 货物购置类项目（教学设备购置） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇第三小学 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但不完整。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ☑ 具体情况： 镇级财政年初预算0万元，调整后预算311.9万元，实际支出226.19万元，年初预算执行率(0)%，调整后预算执行率(72.5)% 存在的主要问题： - 1.2023年已使用包括中央义务教育补助经费在内的资金完成尾款支付，项目实际支出226.19万元，调整后预算执行率为72.5%。该项目存在的主要问题在于年初预算为0万元，表明预算规划不够充分，虽调整后预算执行率较高，但仍反映出初期预算制定与实际需求间存在不匹配。 - 2.佐证材料中未见有效管理机制。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： - 佐证材料中明确列出了预算送审金额、审定建议金额、核减金额及核减率，并明确表示会议同意了项目的预算评审结果，同意教育管理中心按规定采购上述设备，所需费用由镇财政据实列支。 - 但该纪要主要关注的是麻涌镇第三小学的教学设备采购项目，并未直接提及或证明该项目惠及的学校数量。 - 存在的主要问题： - 佐证材料中明确列出了预算送审金额、审定建议金额、核减金额及核减率，并明确表示会议同意了项目的预算评审结果，同意教育管理中心按规定采购上述设备，所需费用由镇财政据实列支。 - 但该纪要主要关注的是麻涌镇第三小学的教学设备采购项目，并未直接提及或证明该项目惠及的学校数量。 - 需要提供更详细的采购项目报告或计划，明确列出项目的惠及范围，包括具体惠及的学校数量及名单。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目基本实现预期效益目标 - 存在的主要问题： - 1.社会效益： - （1）佐证未提供关于教师使用教学教具水平的直接数据或描述，如教师使用新教学设备的频率、效果反馈等，可以设计并实施一项专门的调查问卷或访谈。该问卷或访谈应包含关于教师使用新教学设备的频率、遇到的困难、使用效果的主观评价以及学生的反馈等方面的内容。 - （2）奖项与教具使用关联度不明确：虽然文档记录了学校的获奖情况，但这些奖项与教具使用的直接关联度并不明确。为了明确奖项与教具使用之间的关联度，可以进一步分析获奖项目的内容、背景以及所使用的教具类型等信息。同时，可以邀请获奖项目的负责人或教师进行访谈，了解他们在准备和实施项目过程中如何运用教学教具，以及这些教具对项目成功所起的作用。通过这些分析，可以建立起奖项与教具使用之间的明确联系，从而更准确地评估教师使用教学教具的水平。 - 2.可持续发展：缺乏长期跟踪数据：文档仅记录了2023年的获奖情况，缺乏对项目实施后长期跟踪的数据。包括定期收集和分析教师使用教具的数据、学生的反馈以及教学质量的评估结果等信息。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 优化预算规划：加强项目初期的预算制定工作，确保预算规划与实际需求相匹配，避免预算调整过大。 - 完善管理机制：建立健全预算绩效管理机制，明确责任分工，加强预算执行过程中的监督和控制。同时，加强佐证材料的收集和管理，确保材料的真实性和完整性，为绩效评估提供有力支持。 3.强化产出管理：在项目执行过程中，加强对产出目标的跟踪和评估，确保项目能够按照预期完成产出目标。建议制定详细的采购项目报告或计划，明确列出项目的惠及范围，包括具体惠及的学校数量及名单。 4.提升效益评估：加强项目效益的评估工作，收集关于教师使用教学教具水平的直接数据或描述，建立奖项与教具使用之间的明确联系。同时，加强长期跟踪数据的收集和分析，为项目的可持续发展提供有力保障。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月