麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 项目贡献奖励所属村资金 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇经济发展局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按规定进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表，预算单位额度执行情况表及预算单位支出明细表显示年初预算数1900万元，调整后预算数2455.46万元，实际支出数555.46万元，调整后预算执行率22.62%，执行率较低；单位提供了合作协议、土地征收补偿合同、纳税情况表等费用支出相关的佐证材料，由于单位提供的请款批复为非审核版，无法判断监管有效性“第6条 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善”是否符合规定；单位未建立相关有效的管理机制；未提供按规定进行预决算信息公开的佐证材料。 存在的主要问题：资金管理单位未建立相关有效的管理制度；缺少资金支出相关程序审批手续及未提供按规定进行预决算信息公开佐证材料。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目设置的奖励村数量为4个，实际奖励为4个，奖励对象审核准确率及工作完成及时率均为100%，预算执行率22.62%，执行率较低。 存在的主要问题：预算执行率较低。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《项目贡献奖励可拨付村金额核算表》、《2022年完税证明》、《东莞京东利昇贸易有限公司等6家企业2021年纳税情况表》、《2022年第36期党委会议纪要（摘要）3--中粮产业园贡献奖给村》和《东力项目班子会议纪》要等资料有效说明促进村集体稳定增收。根据《关于虎门港返还漳澎村用地的合作协议（〔2014〕4号）》、《关于原东莞市金羊管桩厂区用地的合作协议》和《关于漳澎村中粮广东产业园项目土地征收补偿合同（麻府征〔2013〕2号）》等资料有效说明能保障集体经济可持续发展。 - 存在的主要问题：缺少服务对象满意度调查痕迹资料和分析报告。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 5、开展更为全面的满意度调查。建议加大调查对象范围，并针对不同群体设计不同的问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：