缺少麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                              金额单位：万元

| 项目名称 | 外贸新业态扶持奖励资金 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇经济发展局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：2022年无此项目绩效评价结果。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：2022年无此项目绩效评价结果。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算数45.6万元，实际支出数45.6万元，预算执行率100%，执行率高；单位未提供资金支出审批流程佐证材料。 存在的主要问题：未提供资金支出相关程序审批手续。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目补助金额、补贴发放及时性、补助对象审核准确率和预算执行率都按预期完成100%。 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《麻涌镇-关于下达2023年商务工作目标的通知》和《外贸公司出口数据证明（麻涌）》等资料有效说明推动外贸新业态发展。根据《2023年第11期党委会议纪要（摘要）14麻涌镇2023外贸新业态工作的请示》和《麻涌镇2023年度市场采购扶持奖励资金明细表》、《外贸公司出口数据证明》等资料有效说明提高了企业业务积极性，推动可持续性发展。 存在的主要问题：跨境电商企业不止两家，问卷调查资料不足以佐证服务对象满意度情况，缺少服务对象满意度调查痕迹资料和分析报告。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理。 4、开展更为全面的满意度调查。针对项目的特性设计问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：