麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇战略性新兴产业项目支出（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 经济发展局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按规定进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表，预算单位额度执行情况表及预算单位支出明细表显示年初预算数8058.03万元，实际支出数7279.3万元，预算执行率90.33%，执行率较高；单位未提供资金支出审批流程及未按规定进行信息公开。 存在的主要问题：单位未提供资金支出相关程序审批手续。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目预期出让地块3宗，实际出让地块3宗，项目支出符合相关规定，项目资金及时支付，项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《东莞市麻涌镇2022年度第二批次城镇建设用地-土地征收预公告》（8.6740公顷）和《东莞市麻涌镇2022年度第四批次城镇建设用地-土地征收预公告》（13.0270公顷），共计21.701公顷（325.52亩）土地征收，相差59.48亩达到预期指标的土地整备范围385亩，但从国有建设用地出让合同（共计437.88亩）可知，征收出让有效果。 - 存在的主要问题：缺少服务对象满意度调查痕迹资料和分析报告。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益佐证材料搜集，充实佐证资料。 3、开展更为全面的满意度调查。建议加大调查对象范围，并针对不同群体设计不同的问卷，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：