麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 爱卫会专项费用 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇公用事业服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，整体填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作，佐证材料提供还不够充分，缺少群众对我镇环境卫生满意程度等佐证材料。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排125.10万元，调整后预算安排125.10万元，实际支出金额为115.41万元，预算执行率为115.41/125.10*100%=92.25%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目完成大部分预期产出目标。年度预算执行率为92.25%，除四害消杀面积3089421平方米，购买防蚊闸、老鼠筒2136个，除四害消杀30次，垃圾中转站维护14座。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：做好除四害消杀工作，每月定期对镇公共区域进行消杀。购买防蚊闸、老鼠筒，更换破损设备；做好垃圾中转站日常维修工作。 - 存在的主要问题：仅提供除四害消杀的合同及验收报告，未能进一步评价有效控制蚊媒密度指数，预防登革热等传染性疾病的成效，以及群众对我镇环境卫生满意程度。未提供爱国卫生运动相关宣传工作，印发宣传资料的佐证资料。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。本项目作为爱卫会专项费用，不仅针对做好除四害消杀等工作进行指标设置，还要对爱国卫生运动相关宣传工作进行针对性指标设置。 2、建议项目单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财〔2018〕108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表）公开，并附上具体网址。 3、加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：