麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 奖励性绩效津补贴经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇古梅中心小学 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但不完整。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：本项目绩效目标公开网址及上年度绩效目标公开网址链接打开不是该项目的公示 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 镇级财政年初预算87.12万元，调整后预算安排未发生变化，依然为87.12万元。实际支出金额为85.04万元，资金支出率达到97.61%，超过了90%的预期值，表明资金得到了有效利用。同时，预算资金已全部及时使用，资金拨付审批工作完善，且按规定进行了预决算和绩效公开，经费支出也按规定做到了专款专用。综上所述，该项目的预算执行情况得到了有效执行，符合预算管理和财务管理的相关规定。 存在的主要问题：未建立有效的管理机制。 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： - 1.数量指标：（1）佐证材料中明确提到了设立班主任津贴、行政津贴和专职心理健康教师津贴，并根据学校班主任、行政、心理教师的岗位情况申请下拨津贴经费。 - （2）支出明细：列出了具体的津贴发放记录，详细到每个岗位的补贴标准、姓名、金额以及备注信息。 - 然而，直接从提供的材料中无法准确得出总数是否达到85人，因为材料并未给出完整的名单或总数统计。 - 2.质量指标：纪要中明确提到了设立班主任津贴、行政津贴和专职心理健康教师津贴的决策，表明学校对于这三类人员的津贴发放有明确的政策依据。这与质量指标（补贴对象合规性）的要求相符合。但并未具体列出享受津贴的班主任、行政人员及专职心理健康教师的名单，也未提供详细的津贴标准和发放依据。 - 存在的主要问题： - 数量指标：直接从提供的材料中无法准确得出总数是否达到85人，因为材料并未给出完整的名单或总数统计。 - 质量指标：未具体列出享受津贴的班主任、行政人员及专职心理健康教师的名单，也未提供详细的津贴标准和发放依据。 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： - 1.社会效益：佐证材料中可见教师及学生的获奖情况，佐证材料单一，未能充分佐证项目能提高老师的积极性。后续工作中应该注意需提供社会效益指标的详细佐证材料； - 2.可持续影响：工作报告中指出“学校已连续三年获得麻涌镇小学教育工作综合评定第一名”；补充材料可见教师及学生的获奖情况； - 3.佐证材料中未见服务对象满意度调查问卷 - 存在的主要问题：佐证材料中未见服务对象满意度调查问卷。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1.建立健全管理机制：鉴于当前未建立有效的管理机制，建议制定详细的预算绩效管理制度，明确预算编制、执行、调整、监督和评价的全过程管理要求，确保预算管理工作的规范化、制度化。 2.完善产出指标统计：对于数量指标，应确保材料的完整性，提供详细的名单或总数统计，以便准确评估项目产出的实际情况。同时，对于质量指标，应列出享受津贴的具体人员名单、津贴标准和发放依据，以增强项目的透明度和可追溯性。 3.强化效益评估：在效果方面，应重视社会效益的评估，除了提供教师及学生的获奖情况外，还应收集更多维度的佐证材料，如教师积极性提升的具体表现、学生学业成绩的变化等。同时，开展服务对象满意度调查，收集师生及家长的反馈意见，以全面评估项目的预期效益。 4.加强监督与反馈：建立健全预算绩效监督体系，定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进。同时，建立反馈机制，将评估结果及时反馈给相关部门和人员，以便及时调整和优化预算管理策略。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月