麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 民兵建设与管理业务经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 武装部 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，基本能配合有关部门开展自评审核工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排60.44万元，调整后预算安排100.13万元，实际支出金额为86.87万元，预算执行率为86.87/100.13*100%=86.76%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目完成预期产出目标。年度预算执行率为86.76%，计划任务完成率为100%。具体表现为按要求完成民兵训练55天，参加训练民兵人数180人，民兵军事训练达标率100%，民兵训练任务完成的及时率100%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目加强民兵管理，按计划开展民兵训练，做好训练和应急工作的后勤保障，完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。 存在的主要问题：预算单位未提供充分的满意度佐证材料。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 2、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 3、建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以合理、有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：