麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 人民调解工作经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市司法局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的作证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算金额为66万元，调整后预算安排66万元，实际支出金额为64.9万元，资金支出率为98.33%。预算资金已大部分使用且资金拨付审批工作完善，并按规定进行预决算、绩效公开；经费支出按规定专款专用；项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目资金按照合同约定的进度及时支付；资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；自评信息及资料报送及时、较为完整； 存在的主要问题：虽然有提供东莞市司法局麻涌分局财务管理制度和东莞市司法局麻涌分局内部控制基本制度，但针对性不足。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标：以案定补调解案件数量年度预期值为850宗，年度实现值1463宗，超额完成了约72%。补助调委会及调解室数量年度预期值为18个，年度实现值为18个，完成率100%。质量指标：麻涌司法分局在人民调解工作经费的使用过程中，是否严格遵守相关法律法规、规章制度以及财务管理规定，确保资金的合法、合规、有效使用。提供资料能看到经费的申请、审批、拨付、使用等各个环节符合规定。时效指标。能通过行政单位经费收入支出分项明细表和第一至四季度补贴调解案件统计表、人民调解工作经费批复等材料体现资金发放及时，从卷宗、系统看出工作任务完成及时；成本指标。预算执行率为98.3%。 - 存在的主要问题：无。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：调解案件卷宗：提供的调解申请书、调解笔录、调解协议书等能证明调解过程的合法性和调解结果的有效性。突出调解成功案例中，原本可能因纠纷处理不当而引发犯罪事件的案例，说明调解工作有效避免了这些事件的发生；能提供部分被调解人的满意度调查数据，均表示满意。 - 存在的主要问题：无。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 加强绩效意识，强化队伍建设。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：