麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 行政规范化建设 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市司法局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的佐证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：资金支出率为98.82%。预算资金大部分已使用且资金拨付审批工作完善；项目资金按照合同约定的进度及时支付；资金拨付按规定程序审批，手续完善； - 存在的主要问题：有提供东莞市司法局麻涌分局财务管理制度和东莞市司法局麻涌分局内部控制基本制度，但针对性不足，未能制定该项目的管理机制；有专项经费经济科目明细表，但未提供经费支出明细表，经费支出无法判断是否按规定专款专用，未能判断项目支出符合预算批复或合同规定的用途。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标：看出平面图，司法分局规范化建设规模880平方；质量指标：在行政规范化建设费（镇）和行政规范化建设（市）分别列出专项经费经济科目明细表，其中市、镇清单共列出15项支出内容，能提供视频会议系统、矫正终端设备购置、家具一批等清单资料；时效指标：能及时完成项目建设；成本指标：预算支出率为98.82%。 - 存在的主要问题：无。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：有相关材料证明规范化建设后，优化了办公环境。 - 存在的主要问题：利用率佐证材料有待提高。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、提高预算准确性：在年初预算编制时，应充分考虑项目实际需求和未来可能的变动，提高预算的准确性和预见性。对于调整后预算与实际支出差异较大的情况，应进行深入分析，明确原因，并在后续预算编制中加以改进； 2、加强预算执行监控：建立预算执行定期监控机制，及时发现预算执行中的偏差和问题，并采取有效措施予以纠正。加强对预算调整的审批和管理，确保预算调整的合理性和必要性； 3、加强质量控制：加强对项目建设和采购活动的质量控制，确保项目建设和采购成果符合设计要求和质量标准； 4、注重可持续影响鼓励新增办公区域与当地社区的融合，提供公共服务、开展社区活动等，提升公众满意度和社区凝聚力； 通过调查问卷等方式，了解公众对新增办公区域及其服务的满意度，及时改进和优化服务； 5、加强绩效评价结果的应用：对绩效评价结果进行深入分析，明确项目在预算管理、项目实施、资金使用等方面的优点和不足。根据绩效评价结果，及时调整和优化项目管理和预算管理策略，提高预算绩效管理水平。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：