麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 购买社会工作专业化服务经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市司法局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的佐证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算金额为456000元，实际支出金额为446340.41元，资金支出率为97.88%。预算资金大部分使用且资金拨付审批工作完善；经费支出按规定专款专用；项目资金按照合同约定的进度及时支付；资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目支出符合预算批复或合同规定的用途； - 存在的主要问题：虽然有提供东莞市司法局麻涌分局财务管理制度和东莞市司法局麻涌分局内部控制基本制度，但针对性不足。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标：查看合同已购买社区矫正社工及安置帮教社工共6人；有社工相关信息，如姓名、社工专业背景、持有社会工作相关证书等。质量指标：6名社工对两类人员抽查监管率为90%及以上的。两类人员抽查监管主要包括全面排查与分类管理、严格监管与信息化核查、集中点检教育、安置帮教与心理疏导等，有提供两类人员名单和部分工作内容以及2023年下半年工作总结及2024年上半年社工工作计划（矫正、安帮）；开展工作的相关佐证材料，如社工年度计划、成效等；成本指标：预算执行率97.9%。 - 存在的主要问题：时效指标：未提供社工工资支付凭证。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：提供的佐证材料未能有效证明产出、绩效等。 - 存在的主要问题：无。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 强化绩效管理意识，重点培训绩效管理的基本概念、操作方法、常见问题，特别是绩效指标的分解，对绩效管理、产出、绩效与业务相融合重要性，提高项目管理人员在实际工作中的绩效管理能力和水平。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：