麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 重大疫病防控项目经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市交通运输局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算金额452万元，调整后预算金额452万元，预算调整率为0%，实际支出金额225.15万元，预算执行率为49.81%。 存在的主要问题：预算执行率有待提高。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目基本完成预期产出目标。项目主要完成2022年交通运输专班牵头在高速口和服务区设置多个便民核酸服务点而产生多项费用的结算工作。项目数量指标完成率100%，已完成11项支付类别；质量指标完成率100%，资金支付涉及核酸采样服务费、核酸服务点宣传物料费等，支付规范合理；资金使用年度预算执行率为49.81%。 存在的主要问题：资金支付合规性作为质量指标设置不合理。提供的部分自评材料相对完善，已基本完成预期产出目标。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目已提供2022年麻涌镇防疫工作会议纪要，会议纪要齐全，相关防控工作落实到位。但根据麻涌交通分局2023年总结及2024年工作计划，由于本项目主要为了结清2022年重大疫病防控项目经费，相关工作总结无法全面佐证项目效益。 存在的主要问题：佐证材料的证明力不足，无法全面判断社会效益情况。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。如核算采样服务、安保服务属于疫情基本保障，但具有不确定性、急需性、使用资金较多等特点，应制定日常安排计划及应急预案，提高疫情防控的应急预防能力。相关报价、物资规格、领用登记等，缺乏相关制度依据标准。建议确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 - 建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。 - 加强佐证资料的收集和整理。建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合整个项目阶段，按照自评评分表分类提供相应佐证资料，特别是加强社会效益佐证材料搜集。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：