麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 不动产权籍调查项目经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇规划管理所 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按规定进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提交的项目绩效自评指标评分表显示年初预算数40万元，实际支出33.88万元，预算执行率84.7%，执行率较高；项目资金支出提供了请款批复、权籍调查费合同及发票8.16万元，缺少资金支出的具体明细（项目实际支出33.88万元，只提供了一份8.16万元的发票，未提供其余25.72万元的支出明细），无法判断资金支出是否符合规定用途；单位未建立相关有效的管理机制。 存在的主要问题：单位未建立相关有效的管理制度。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供的项目绩效自评指标评分表数量指标是完成权籍调查数量1000宗，项目提供不动产权籍调查成果移交清单共476宗；权籍调查都是按东莞市不动产登记中心发布关于再次明确不动产权籍调查及登记图件有关要求的通知进行；提供的佐证材料无直接法判断调查及时率，指标规定能在规定的时间内完成交接的权籍调查，项目已完成467宗，推算为46.7%。 存在的主要问题：自评资料填报不够完整规范，佐证材料不完整。 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：指标设定不合理，无相关佐证材料。立项内容只提及因调查工作量大且需要具备一定的专业技术，参照周边镇街做法，把相关工作外包。只提供一份使用人满意度问卷，不足以证明≥90%使用人满意度达90%以上。 - 存在的主要问题：佐证材料不足，无法体现因购买了第三方测绘项目技术服务后能提高管理水平的经济效益；缺乏使用人满意度调查痕迹资料和分析报告。问卷数量不足以证明≥90%使用人满意度达90%以上。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强效益佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：