麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | “科技护城墙”项目建设 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市公安局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：项目提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据项目提交的项目绩效自评指标评分表、资金使用统计表及经费审批表显示年初预算数1300.06万元，调整后预算数2093.13万元，实际支出728.13万元，预算执行率34.79%，执行率较低；单位提供了《财务管理制度》、请款批复及费用支出相关的合同等佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：项目预算执行率低。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了东莞市公安局麻涌分局1200路“慧眼2.0”视频监控系统租用项目、东莞市公安局麻涌分局800路“慧眼2.0”视频监控系统租用项目、麻涌镇“慧眼”图像智能应该系统算力建设服务项目、东莞市公安局麻涌分局涉案财物管理场所改造升级项目、麻涌镇高清视频监控系统（一期）三年维护项目和麻涌镇高清视频监控系统（二期）运维服务护项目合同，一共6个子项目；项目只提供子项目合同，没有任何验收或项目完成的资料，无法判断项目完成及时率；项目预算执行率34.79%。 存在的主要问题：未提供完整的佐证材料，项目预算执行率低。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据市公安局统一工作部署，分局向中国电信东莞分公司租用了800路慧眼视频监控服务，租用了1269路解析算力，租用1200路“慧眼2.0”视频监控系统，目前已有1191路投入使用；根据工作实际，分局开展了Y-STR DNA数据检验与录入、麻涌镇高清视频监控系统等项目建设。网络设备等有效提高公安信息化治理能力。从《麻涌镇公安分局2023年工作总结及2024年工作计划》和各项目合同情况可知项目的可持续性。 存在的主要问题：无。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：