麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 镇应急处置集中隔离医学观察点经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市公安局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：项目提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的预算批复表、资金使用统计表及支付凭证显示年初预算数154.6万元，实际支出81.17万元，预算执行率52.5%，执行率偏低；单位提供了《财务管理制度》、请款批复及费用支出相关的合同等佐证材料，资金使用符合规定用途；能够及时进行信息公开。 存在的主要问题：预算执行率偏低。 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了东莞市公安局麻涌分局财务管理制度、工作总结等资料，经费使用按制度进行，资金使用符合规定，但没有提供保障对象名单，无法知晓保障对象数量；支付率按合同约定及时支付。 存在的主要问题：未提供完整的佐证材料，无法知晓保障对象数量。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《专项经费申请审批表》可知，2022年4月18日，党委会讨论同意建设镇级应急处置集中隔离医学观察点，隔离点收押区内部建设音视频监控系统，为隔离点收押工作的规范管理提供科学保障。为积极应对新冠疫情防控新形势、新要求，市公安局下发了《关于优化调整羁押人员流转工作的通知》，自2023年1月3日起，应急处置集中隔离医学观察点不再用于羁押人员集中隔离医学观察，不得用于羁押人员，及时做好资产迁移处置及前期费用结算工作和委托东莞电信公司对隔离点的音视频系统进行拆除迁移。 存在的主要问题：工作总结中，无关于应急处置集中隔离医学观察点内容，体现保障业务工作开展效果和组织机构的可持续性。如因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，请提供单位红头说明文件。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：