麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 重大疫病防控项目经费（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇社区卫生服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排300万元，调整后预算安排300万元，实际支出金额为259.29万元，预算执行率为259.29/300*100%=86.43%。 - 存在的主要问题：预算执行率不达标。 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：产出指标中的采购物资数量、采购物资及格率、在疫情期间采购物资，均达到年初预期目标。 - 存在的主要问题：预算执行率不达标。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过2023年患者满意度调查分析报告，服务对象满意度达到91.5%其中群众最为迫切的诉求依次是“缩短等候时间” 、“提升技术水平”和“改善服务态度”。 存在的主要问题：问题设计不够合理，细化不足，调查数据分析不全面。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和可持续影响指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 2、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 3、建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以合理、有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：