麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 第五次全国经济普查经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇党政综合办公室 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报相对规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的佐证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： - 年初预算金额为96万元，调整后预算安排金额为96万元，实际支出金额为90.91万元，资金支出率为94.70%。预算资金大部分使用且资金拨付审批工作完善； - 项目资金按照合同约定的进度及时支付； - 资金拨付按规定程序审批，手续完善； - 存在的主要问题： - 缺乏总体的有效管理制度。 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： - 数量指标：分别在2023年7月17日、2023年7月28日、2023年8月9日至8月11日开展第五次全国经济普查单位清查业务培训会。分别在2023年12月14日、26日、28日开展“五经普”普查业务培训，有通知、相关照片、签到表等资料； - 时效指标：通过麻涌镇普查员清查补贴明细和2023年五经普单位清查清单，该项目在截至2023年12月9日完成法人和产业活动5665个，个体经营户16146个，任务完成及时率100%； - 成本指标：资金支出率为94.70%。 - 存在的主要问题：质量指标：该项目只提供了麻涌镇普查员清查补贴明细，清查补贴预算金额为40万，但实际发放43.62万，超额支出3.62万，即挤占了预算挤占了预算的其他费用。 |
|  | 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ☑ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 1、社会效益指标：2023年五经普单位清查清单能提供清查进度通报-法人单位和清查进度通报-个体户并形成清单； - 可持续影响指标：2023年五经普单位清查能完全体现清查出全镇市场主体情况，该清单只列出企业、个体户基本信息，把普查结果将作为政府宏观调控的重要依据，助力于政府采取更加精准有效的政策措施，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等体现出来； - 服务对象满意度指标：提供相关佐证能有效证明指标。 - 存在的主要问题：无 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 提高数据准确性和完整性：加强对普查员和清查员的培训，确保他们掌握正确的数据收集和处理方法。引入数据审核机制，对收集到的数据进行严格校验和核实，以提高数据的准确性和完整性； - 2、提升普查效率：优化普查流程，减少不必要的环节和重复工作，提高普查效率。利用现代科技手段，如大数据分析、人工智能等，提高数据处理和分析的速度和准确性； 3、强化数据应用：建立普查数据共享机制，促进各部门之间的数据交换和共享，提高数据利用效率。深入挖掘普查数据价值，为政府宏观调控提供更加精准的数据支持； 4、加强时效性：缩短满意度调查的时间间隔，确保调查结果能够及时反馈给相关部门和人员； 5、提高调查信度和效度：设计科学合理的调查问卷，确保问题具有代表性和针对性。采用多种调查方式，如问卷调查、访谈等，以提高调查结果的信度和效度； 6、完善会议资料：加强对会议资料的整理和保存，确保每次会议都有完整的通知、照片、签到表等资料。定期对会议资料进行检查和整理，确保资料的完整性和准确性； 7、加强预算管理：加强对预算执行的监控和管理，确保各项支出都在预算范围内进行。建立详细的支出明细表，对各项支出进行详细记录和分类，以便进行合规性审查。对各项支出进行效益评估，确保资金的使用效益最大化。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：