麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 乡村振兴重点工作督导经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇党政综合办公室 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报相对规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的佐证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算金额为45万元，调整后预算安排金额为55万元，实际支出金额为55万元，资金支出率为100%。预算资金全部使用且资金拨付审批工作完善；项目资金按照合同约定的进度及时支付；资金拨付按规定程序审批，手续完善。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标：奖励4条村，数量达标；质量指标：资金通过2022年第30期党委会议纪要（摘要）、2023年第3期党委会议纪要（摘要）以及麻涌镇财政专项经费拨款申请等程序进行发放，按规定程序审批，手续完善；时效指标：2023预算单位额度执行情况表能有效体现奖励金发放及时性，要提供拨付给每一条村资金的转账凭证；成本指标：预算执行率为100%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目实现大部分预期效益目标。 存在的主要问题：提供相关佐证未能有效证明项目可持续性；提供受益群体满意度佐证，如调查方案、问卷、数据等有待提高。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 加大对预算绩效管理人才的培养和引进力度，提高相关人员的专业素养和工作能力。这有助于提升预算绩效管理的专业化水平，确保绩效评价工作的质量和效果。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：